## 表紙
結合テスト
結合テスト仕様書
1.0.0
プロジェクト名
ダスキン様 HTMLジェネレータ
システム名
Duskin
サブシステム名
キーワード管理
|  |  |  | ○○様 | TTV
|  |  |  | ご承認 | 責任者 | 確認者 | 作成者

## 変更履歴
プロジェクト名 |  |  | ダスキン様 HTMLジェネレータ |  | 工程 | 結合テスト |  | 作成者 | Tram |  | 作成日 | 2017-02-21
システム名 |  |  | Duskin |  | サブシステム名 | キーワード管理 |  | 更新者 | Tram |  | 更新日
成果物名 |  |  | 結合テスト仕様書 |  |  |  |  | セクション | 変更履歴
№ | 変更日 | 版数 |  | 変 更 内 容 |  |  | 変 更 理 由 |  |  | 備 考
1 | 2017-02-21 | 0.1.0 |  | Create test scenario
2 | 2017-02-20 | 0.2.0 |  | TTV Q&A No226,227,228の指摘修正
3
4

## 実施要領
■実施要領
■テスト環境
Browser
IE11 (Version: 11.576.14393.0)
■Git:
Revision

## テストケース
キーワード管理
システム名 |  | Duskin | [12 empty] | 作成者 | Tram | 作成日 | 2037-02-20
[15 empty] | 更新者 |  | 更新日
大項目No | [14 empty] | テスト期間
大項目名 |  | 住所マスタファイル取込 | [12 empty] | 総項目数 |  | 195
[15 empty] | OK項目数 |  | 0
[15 empty] | エラー項目数 |  | 0
[15 empty] | 保留項目数 |  | 0
[15 empty] | N/A項目数 |  | 0
中項目 |  | 小項目 |  | 実施内容 |  | サイト/ バッチ | ユーザ | 画面ID/ JOB-ID | 画面名/ JOB名 | 入力条件 | 確認事項 | 1回目テスト |  |  | 2回目テスト |  |  | 備考
[12 empty] | 結果 | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者
1001000 | This fuction allows user to Register Keyword | 1001010 | checking case that do not input anything and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
| ScenarioPattern 1.1 - 1.9 |  | ScenarioPattern 1.1 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [新規追加] to transition to register page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード新規追加 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to submit form | － | － | - | - | - | Show error message キーワード : カテゴリ: URL:
|  | 1001020 | Check case that do not select category and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 1.2 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [新規追加] to transition to register page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード新規追加 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to submit form | － | － | - | - | キーワード: keyword01 URL: https://www.google.com | Show error message カテゴリ:
|  | 1001030 | Check case that do not input Keyword and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 1.3 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [新規追加] to transition to register page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード新規追加 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to submit form | － | － | - | - | カテゴリ: ハウスクリーニング URL: https://www.google.com | Show error message キーワード :
|  | 1001040 | Check case that do not input URL and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 1.4 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [新規追加] to transition to register page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード新規追加 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to submit form | － | － | - | - | keyword: keyword01 カテゴリ: ハウスクリーニング | Show error message URL :
|  | 1001050 | Check case that input Keyword select Category and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 1.5 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [新規追加] to transition to register page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード新規追加 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to transition to register confirm page | － | － | - | - | キーワード: keyword01 カテゴリ: ハウスクリーニング URL: https://www.google.com | Transition to [キーワード新規追加 確認] page
|  |  |  | 7 | Verify values in [キーワード新規追加 確認] page are correct | － | － | - | - | - | -
|  |  |  | 8 | Click button [登録] to transition to register complete page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード新規追加 完了] page
|  |  |  | 9 | Click button [一覧へ戻る] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 10 | Verify that record has been inserted in DB
|  | 1001060 | Check case that input duplicate Keyword, select Category and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 1.6 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [新規追加] to transition to register page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード新規追加 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to transition to register confirm page | － | － | - | - | キーワード: keyword01 カテゴリ: ハウスクリーニング URL: https://www.google.com | Show error message キーワード :
|  | 1001070 | Check case that input invalid Keyword, select Category and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 1.7 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [新規追加] to transition to register page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード新規追加 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to transition to register confirm page | － | － | - | - | キーワード: キーワード カテゴリ: ハウスクリーニング URL: https://www.google.com | Show error message キーワード :
|  | 1001080 | Check case that input invalid Category and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 1.8 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [新規追加] to transition to register page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード新規追加 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to transition to register confirm page | － | － | - | - | キーワード:keyword02 Inspect element browser and edit value of [ハウスクリーニング] as 100 like (<option value="100">ハウスクリーニング</option>) URL: https://www.google.com | Show error message カテゴリ:
|  | 1001090 | Check case that input invalid URL and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 1.9 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [新規追加] to transition to register page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード新規追加 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to transition to register confirm page | － | － | - | - | キーワード: keyword03 カテゴリ: ハウスクリーニング URL: google | Show error message URL :
1002000 | This fuction allows user to search Keywords | 1002010 | Search keyword with no condition [No data here] | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
| ScenarioPattern 2.1 - 2.11 |  | ScenarioPattern 2.1 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [検索] to search keyword | － | － | - | - | - | Show 0 result
|  | 1002020 | Search keyword with no condition [Data here] | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 2.2 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [検索] to search keyword | － | － | - | - | - | Show all result
|  | 1002030 | Search keyword ID not matching with DB [Data here] | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 2.3 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [検索] to search keyword | － | － | - | - | - ID: 1234QWER | Show 0 result
|  | 1002040 | Search keyword Keyword not matching with DB [Data here] | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 2.4 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [検索] to search keyword | － | － | - | - | - キーワード : keyword1000 | Show 0 result
|  | 1002050 | Search keyword Category not matching with DB [Data here] | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 2.5 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [検索] to search keyword | － | － | - | - | カテゴリ:: 庭のお手入れ | Show 0 result
|  | 1002060 | Search keyword ID matching with DB [Data here] | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 2.7 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [検索] to search keyword | － | － | - | - | - ID : 01 | Show result with "01"
|  | 1002070 | Search keyword Keyword matching with DB [Data here] | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 2.7 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [検索] to search keyword | － | － | - | - | - キーワード : keyword01 | Show result with "keyword01"
|  | 1002080 | Search keyword Category matching with DB [Data here] | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 2.8 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [検索] to search keyword | － | － | - | - | カテゴリ:場所から探す | Show result with "keyword01"
|  | 1002090 | Search keyword ID, keyword matching with DB [Data here] | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 2.9 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [検索] to search keyword | － | － | - | - | - ID : 01 - キーワード : keyword01 | Show result
|  | 1002100 | Search keyword ID, category matching with DB [Data here] | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 2.10 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [検索] to search keyword | － | － | - | - | - ID : 01 - カテゴリ:場所から探す | Show result
|  | 1002110 | Search keyword Keyword, category matching with DB [Data here] | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 2.11 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [検索] to search keyword | － | － | - | - | - キーワード : keyword01 - カテゴリ:場所から探す | Show result
|  | 1002120 | Search keyword ID, Keyword, category matching with DB [Data here] | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 2.12 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [検索] to search keyword | － | － | - | - | - ID : 01 - キーワード : keyword01 - カテゴリ:場所から探す | Show result
1003000 | This fuction allows user to Edit Keyword | 1003030 | checking case that clear anything and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
| ScenarioPattern 3.1 - 3.10 |  | ScenarioPattern 3.1 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [編集] to transition to Edit page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード編集 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to submit form | － | － | - | - | - | Show error message キーワード : カテゴリ: URL:
|  | 1003020 | Check case that clear category and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 3.2 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [編集] to transition to Edit page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード編集 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to submit form | － | － | - | - | キーワード: keyword03 URL: https://www.google.com | Show error message カテゴリ:
|  | 1003030 | Check case that clear Keyword and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 3.3 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [編集] to transition to Edit page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード編集 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to submit form | － | － | - | - | カテゴリ: ハウスクリーニング URL: https://www.google.com | Show error message キーワード :
|  | 1003040 | Check case that clear URL and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 3.4 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [編集] to transition to Edit page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード編集 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to submit form | － | － | - | - | keyword: keyword03 カテゴリ: ハウスクリーニング | Show error message URL :
|  | 1003050 | Check case that input Keyword select Category and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 3.5 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [編集] to transition to Edit page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード編集 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to transition to Edit confirm page | － | － | - | - | キーワード: keyword03 カテゴリ: ハウスクリーニング URL: https://www.google.com | Transition to [キーワード新規追加 確認] page
|  |  |  | 7 | Verify values in [キーワード新規追加 確認] page are correct | － | － | - | - | - | -
|  |  |  | 8 | Click button [登録] to transition to Edit complete page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード新規追加 完了] page
|  |  |  | 9 | Click button [一覧へ戻る] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 10 | Verify that record has been inserted in DB
|  | 1003060 | Check case that input duplicate Keyword, select Category and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 3.6 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [編集] to transition to Edit page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード編集 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to transition to Edit confirm page | － | － | - | - | キーワード: keyword03 カテゴリ: ハウスクリーニング URL: https://www.google.com | Show error message キーワード :
|  | 1003070 | Check case that input invalid Keyword, select Category and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 3.7 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [編集] to transition to Edit page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード編集 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to transition to Edit confirm page | － | － | - | - | キーワード: キーワード カテゴリ: ハウスクリーニング URL: https://www.google.com | Show error message キーワード :
|  | 1003080 | Check case that input invalid Category and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 3.8 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [編集] to transition to Edit page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード編集 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to transition to Edit confirm page | － | － | - | - | キーワード:keyword02 Inspect element browser and edit value of [ハウスクリーニング] as 100 like (<option value="100">ハウスクリーニング</option>) URL: https://www.google.com | Show error message カテゴリ:
|  | 1003090 | Check case that input invalid URL and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 3.9 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [編集] to transition to Edit page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード編集 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to transition to Edit confirm page | － | － | - | - | キーワード: keyword03 カテゴリ: ハウスクリーニング URL: google | Show error message URL :
|  | 1003100 | Check case that input Keyword select Category and submit | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
|  |  | ScenarioPattern 3.10 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click button [新規追加] to transition to Edit page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード編集 入力] page
|  |  |  | 6 | Click button [確認] to transition to Edit confirm page | － | － | - | - | keep all value: キーワード: keyword03 カテゴリ: ハウスクリーニング URL: https://www.google.com | Transition to [キーワード新規追加 確認] page
|  |  |  | 7 | Verify values in [キーワード新規追加 確認] page are correct | － | － | - | - | - | -
|  |  |  | 8 | Click button [登録] to transition to Edit complete page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード新規追加 完了] page
|  |  |  | 9 | Click button [一覧へ戻る] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 10 | Verify that record has been edited in DB
1004000 | This fuction allows user to delete keyword | 1004010 | delete keyword | 1 | Clear cache and restar browser | － | － | - | - | - | -
| ScenarioPattern 4.1 |  | ScenarioPattern 4.1 | 2 | Access to admin page | － | － | - | - | Url: | Transition to login page
|  |  |  | 3 | Login with role admin | － | － | - | - | id: password: | Transition to TOP page
|  |  |  | 4 | In menu left, click button link [キーワード管理] to transition to Keyword management page | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 5 | Click [削除] button | － | － | - | - | select [keyword01] | Transition to [キーワード削除 確認] page
|  |  |  | 6 | Click [削除] button | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード削除 完了] page
|  |  |  | 7 | Click [一覧へ戻る] button | － | － | - | - | - | Transition to [キーワード一覧] page
|  |  |  | 8 | Check display on web | [5 empty] | record has been remove
|  |  |  | 9 | Check display in DB | [5 empty] | record has been remove

## シナリオパターン
Register new keyword
| Scenario pattern1 |  |  | Back end
|  | Login status |  | After login
|  | Top page |  | Top page > キーワード新規追加 入力
|  | Role |  | -
|  | キーワード |  | N | - | N | - | OK | Duplicate | Invalid | - | -
|  | カテゴリ |  | N | N | - | - | Y | - | - | Invalid | -
|  | URL |  | N | - | - | N | Valid | - | - | - | Invalid
|  | Register status |  | Fail | Fail | Fail | Fail | OK | Fail | Fail | Fail | Fail
|  | TestScenarioNo. |  | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 1_4 | 1_5 | 1_6 | 1_7 | 1_8 | 1_9
Search keyword
| Scenario pattern2 |  |  | Back end
|  | Login status |  | After login
|  | Top page |  | Top page > キーワード一覧
|  | Role |  | -
|  | Data |  | N | Y
|  | ID |  | - | N | Not match | - | - | Match | N | N | Match | Match | N | Match
|  | キーワード |  | - | N | - | Not match | - | N | Match | N | Match | N | Match | Match
|  | カテゴリ |  | - | N | - | - | Not match | N | N | Match | N | Match | Match | Match
|  | TestScenarioNo. |  | 2_1 | 2_2 | 2_3 | 2_4 | 2_5 | 2_6 | 2_7 | 2_8 | 2_9 | 2_10 | 2_11 | 2_12
Edit keyword
| Scenario pattern3 |  |  | Back end
|  | Login status |  | After login
|  | Top page |  | Top page > キーワード一覧 > キーワード編集 入力
|  | Role |  | -
|  | Before edit | キーワード | Y
|  |  | カテゴリ | Y
|  |  | URL | Y
|  | After edit | キーワード | N | - | N | - | OK | Duplicate | Invalid | - | - | init
|  |  | カテゴリ | N | N | - | - | Y | - | - | Invalid | - | init
|  |  | URL | N | - | - | N | Valid | - | - | - | Invalid | init
|  | Edit status |  | Fail | Fail | Fail | Fail | OK | Fail | Fail | Fail | Fail | OK
|  | TestScenarioNo. |  | 3_1 | 3_2 | 3_3 | 3_4 | 3_5 | 3_6 | 3_7 | 3_8 | 3_9 | 3_10
Delete
| Scenario pattern 4 |  |  | Back end
|  | Login status |  | After login
|  | Top page |  | Delete keyword
|  | Role |  | Any
|  | Before delete | Check display on web | Displayed
|  |  | Check in DB | Displayed
|  | After delete | Check display on web | Not display
|  |  | Check in DB | Not display
|  | TestScenarioNo. |  | 4_1
テスト必須と想定されるパターン
可能であればテスト実施と想定されるパターン
テスト不要と想定されるパターン